**รายงานผลการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**รอบ 6 เดือน**

**(เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก**

**อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

### สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

### ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

### ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

-โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ/แผนการดำเนินงาน จำนวน 52 โครงการ

-รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน จำนวน 52 โครงการ

 คิดเป็นร้อยละ 100

-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ

 คิดเป็นร้อยละ 3.85

-อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ

 คิดเป็นร้อยละ 19.23

-ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 40 โครงการ

 คิดเป็นร้อยละ 76.92

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม**

 **(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ****(บาท)** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายจำรัส-วิจิตรไชยคราม | 1,899,000 |  |  | **⁄** |  | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยวิวาทสามัคคี  | 1,056,000 |  |  | **⁄** |  | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบสวนสาธารณะหนองเต่า | 845,000 |  |  | **⁄** |  | กองช่าง |
|  | **รวม 3 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม**

 **(1) แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ****(บาท)** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 100,000 |  |  | **⁄** |  | กองช่าง |
| 2 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 1,200,000 |  |  | **⁄** |  | กองช่าง |
|  | **รวม 2 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

 **2.1 กลยุทธ์ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร**

 **(1) แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ****(บาท)** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี | 90,000 |  |  | **⁄** |  | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมการเกษตร | 30,000 |  |  | **⁄** |  | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการรักษ์ป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน  | 20,000 |  |  | **⁄** |  | สำนักปลัด |
|  | **รวม 3 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

 **3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน**

 **(1) แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ****(บาท)** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 496,070 |  | **⁄** |  | 34,075 | สำนักปลัด |
| 2 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 19,843 |  |  | **⁄** | - | สำนักปลัด |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 17,062,400 |  | **⁄** |  | 1,365,200 | สำนักปลัด |
| 4 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 3,516,000 |  | **⁄** |  | 270,600 | สำนักปลัด |
| 5 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 216,000 |  | **⁄** |  | 17,500 | สำนักปลัด |
| 6 | ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย | 5,000 |  |  | **⁄** | - | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากแพรก | 300,000 |  |  | **⁄** | - | สำนักปลัด |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 20,000 |  |  | **⁄** | - | สำนักปลัด |
| 9 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 250,000 |  |  | **⁄** | - | สำนักปลัด |
| 10 | เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | 10,000 |  |  | **⁄** | - | สำนักปลัด |
| 11 | เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง | 10,000 |  |  | **⁄** | - | สำนักปลัด |
| 12 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) | 28,000 |  |  | **⁄** | - | สำนักปลัด |
| 13 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.) | 820,000 |  |  | **⁄** | - | สำนักปลัด |
|  | **รวม 13 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

 **3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน**

 **(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ****(บาท)** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | 50,000 |  |  | **⁄** |  |  |
| 2 | โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร | 104,600 |  |  | **⁄** |  |  |
| 3 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | 163,200 |  |  | **⁄** |  |  |
|  | **รวม 3 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

 **3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน**

 **(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ****(บาท)** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ | 50,000 |  |  | ⁄ |  | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มสตรีและให้ความรู้สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัวตำบลปากแพรก | 50,000 |  |  | **⁄** |  | สำนักปลัด |
|  | **รวม 2 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

 **3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน**

 **(4) แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ****(บาท)** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 60,000 |  |  | **⁄** |  | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนาวรขัติยราชนารี | 30,000 |  |  | **⁄** |  | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 320,000 |  |  | **⁄** |  | สำนักปลัด |
|  | **รวม 3 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

 **3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา**

 **(1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ****(บาท)** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 150,000 | **⁄** |  |  | 116,125 | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการจัดงานวันวิชาการ | 20,000 |  |  | **⁄** |  | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย | 30,000 |  |  | **⁄** |  | กองการศึกษา |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา | 2,572,000 |  | **⁄** |  | 1,057,066 | กองการศึกษา |
| 5 | ค่าอาหารกลางวัน | 4,116,000 |  | **⁄** |  | 1,987,628 | กองการศึกษา |
|  | **รวม 5 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.5 กลยุทธ์พัฒนาพื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น**

 **(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ****(บาท)** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติดตำบลปากแพรก | 200,000 |  |  | **⁄** |  | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการจัดส่งนักกีฬา(กองการศึกษา)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก | 30,000 |  |  | **⁄** |  | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการจัดส่งนักกีฬา(สำนักปลัด)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก | 50,000 |  |  | **⁄** |  | กองการศึกษา |
| 4 | โครงการร่วมจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก | 50,000 |  |  | **⁄** |  | กองการศึกษา |
| 5 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลปากแพรก ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์มรดกไทยพื้นบ้าน(กลองยาว) | 40,000 |  |  | **⁄** |  | กองการศึกษา |
|  | **รวม 5 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

 **4.1 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ**

 **(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ****(บาท)** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ | 10,000 |  |  | **⁄** |  | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการพัฒนาหมู่บ้านในเขตตำบลปากแพรก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ์เนื่องในวันสำคัญต่างๆ | 70,000 |  | **⁄** |  | 30,636 | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | 40,000 |  |  | **⁄** |  | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ | 20,000 |  |  | **⁄** |  | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน |  |  |  | **⁄** |  | กองคลัง |
|  | **รวม 5 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

 **4.2 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ**

 **(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ****(บาท)** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 20,000 |  | **⁄** |  | 7,600 | สำนักปลัด |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ | 100,000 |  | **⁄** |  | 55,100 | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้งและทบทวน | 150,000 |  |  | ⁄ |  | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันการจมน้ำแก่เด็กนักเรียน | 60,000 |  |  | ⁄ |  | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพของ อปพร ตำบลปากแพรก | 200,000 | **⁄** |  |  | 167,895 | สำนักปลัด |
|  | **รวม 5 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร**

**1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ**

 **(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ****(บาท)** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล(ปั๊มซัมเมิร์ส)ครบชุด | 20,000 |  |  | **⁄** |  | กองช่าง |
| 2 | จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง | 3,520,000 |  |  | **⁄** |  | กองช่าง |
|  | **รวม 2 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว**

**1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ**

 **(1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ****(บาท)** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) | 2,510,000 |  | **⁄** |  | 183,266.16 | กองการศึกษาฯ |
|  | **รวม 1 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |