**รายงานผลการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**รอบ 6 เดือน**

**(เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก**

**อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

### สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

### ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

### ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567

-โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ/แผนการดำเนินงาน จำนวน 55 โครงการ

-รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน จำนวน 55 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 100

-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 14.5

-อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 27.3

-ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 32 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 58.2

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาหลักไก่-นายเสมอ | 1,146,000 |  |  | **/** | **-** | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกนายจำปี – เขตหมู่ที่ 4 | 1,524,000 |  |  | **/** | **-** | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้องใหม่ หมู่ที่ 9 | 2,330,000 |  |  | **/** | **-** | กองช่าง |
| 4 | จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน | 2,126,000 |  | **/** |  | **-** | กองช่าง |
| 5 | ปั๊มซัมเมิร์ส ขนาดกำลังมอเตอร์ กำลัง 2 HP จำนวน 1 ชุด | 25,000 |  |  | **/** | **-** | กองช่าง |
| 6 | ปั๊มซัมเมิร์ส ขนาดกำลังมอเตอร์ กำลัง 1.5 HP จำนวน 1 ชุด | 20,000 |  |  | **/** | **-** | กองช่าง |
|  | **รวม 6 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม**

**(1) แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 100,000 |  |  | **/** | **-** | กองช่าง |
| 2 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา กาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 500,000 |  |  | **/** | **-** | กองช่าง |
|  | **รวม 2 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**2.1 กลยุทธ์ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร**

**(1) แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | **10,000** |  |  | **⁄** | **-** | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี | 90,000 |  |  | **⁄** | **-** | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการส่งเสริมการเกษตร | 30,000 |  |  | **⁄** | **-** | สำนักปลัด |
|  | **รวม 3 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**2.1 กลยุทธ์พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์**

**(1) แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการรักษ์ป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน | **20,000** |  | **/** |  | **8,715** | สำนักปลัด |
|  | **รวม 1 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน**

**(1) แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 504,774 |  | **⁄** |  | 211,692 | สำนักปลัด |
| 2 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 20,195 | **/** |  |  | 8,926 | สำนักปลัด |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 16,658,400 |  | **⁄** |  | 8,582,700 | สำนักปลัด |
| 4 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 3,204,000 |  | **⁄** |  | 1,654,400 | สำนักปลัด |
| 5 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 210,000 |  | **⁄** |  | 107,000 | สำนักปลัด |
| 6 | ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย | 5,000 |  |  | **⁄** | - | สำนักปลัด |
| 7 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากแพรก | 300,000 |  | **/** |  | 298,710 | สำนักปลัด |
| 8 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 250,000 |  |  | **⁄** | - | สำนักปลัด |
| 9 | เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | 10,000 |  |  | **⁄** | - | สำนักปลัด |
| 10 | เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง | 10,000 |  |  | **⁄** | - | สำนักปลัด |
| 11 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) | 35,000 |  | **/** |  | 12,437.50 | สำนักปลัด |
| 12 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.) | 820,000 |  |  | **⁄** | - | สำนักปลัด |
|  | **รวม 12 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน**

**(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | 50,000 |  |  | **⁄** | **-** | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการสร้างอาชีพและพัฒนางานฝีมือท้องถิ่น | 30,000 |  |  | **⁄** | **-** | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | 199,200 | **/** |  |  | 199,200 | สำนักปลัด |
|  | **รวม 3 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน**

**(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ | 50,000 |  | **/** |  | **10,400** | สำนักปลัด |
|  | **รวม 1 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน**

**(4) แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข | 10,000 |  |  | **⁄** | **-** | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 60,000 |  |  | **/** | **-** | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนาวรขัติยราชนารี | 80,000 |  | **/** |  | **-** |  |
| 4 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 320,000 |  |  | **⁄** | **-** | สำนักปลัด |
|  | **รวม 4 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา**

**(1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 150,000 | **⁄** |  |  | 128,620 | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการจัดงานวันวิชาการ | 20,000 |  |  | **⁄** |  | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย | 30,000 |  |  | **⁄** |  | กองการศึกษา |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา | 2,969,456 |  | **⁄** |  | 1,487,071 | กองการศึกษา |
|  | **รวม 4 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.5 กลยุทธ์พัฒนาพื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น**

**(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติดตำบลปากแพรก | 200,000 |  |  | **⁄** |  | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก | 80,000 |  |  | **⁄** |  | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการร่วมจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก ประจำปี 2567 | 50,000 |  |  | **⁄** |  | กองการศึกษา |
| 4 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | 200,000 | **/** |  |  | **163,618** | กองการศึกษา |
| 5 | โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพิธีกรทางศาสนา | 40,000 |  |  | **⁄** |  | กองการศึกษา |
|  | **รวม 5 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

**4.1 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ**

**(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการ อบต.ปากแพรกพบประชาชน | 50,000 |  |  | **⁄** |  | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ | 10,000 |  | **⁄** |  | 30,636 | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก | 170,000 | **/** |  |  | 141,026 | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ อบต.ปากแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 20,000 |  |  | **⁄** | **-** | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการพัฒนาหมู่บ้านในเขตตำบลปากแพรก เนื่องในวันสำคัญต่างๆ | 100,000 |  | **/** |  | 30,000 | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ(พอ.สธ.) | 20,000 |  |  | **/** | **-** | สำนักปลัด |
| 7 | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | 40,000 | **/** |  |  | 40,000 | สำนักปลัด |
| 8 | อุดหนุนอำเภอดอนสักตามโครงการการจัดงานรัฐพิธี ศาสนพิธี งานพิธีที่สำคัญ งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | 60,000 | **/** |  |  | 60,000 | สำนักปลัด |
| 9 | ลำโพงฮอร์นพร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 30,000 | **/** |  |  | 29,900 | สำนักปลัด |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

**4.1 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ**

**(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 10 | ชุดเครื่องเสียง | 305,000 |  | **/** |  |  | สำนักปลัด |
|  | **รวม 10 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

**4.2 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ**

**(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณภัย | 100,000 |  |  | **/** |  | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 25,000 |  | **⁄** |  | 11,922 | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันการจมน้ำแก่เด็กนักเรียน | 100,000 |  |  | ⁄ |  | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. | 100,000 |  |  | ⁄ |  | สำนักปลัด |
|  | **รวม 4 โครงการ** |  |  |  |  |  |  |