**รายงานการติดตามประเมินผล**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)**

**ครั้งที่ 1**

**(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**บทสรุปสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น**

**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น

 เนื่องจากระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ การวางระบบการติดตามจึงเป็นการสร้างระบบเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเชิงการบริหารแผน และมีระบบการประเมินผลที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุเป้าตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลสำคัญ ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อการวางแผนบริหารงานในอนาคต ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน โดยมีข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ดังนี้

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน

2.ควรบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะโครงการที่สามารถนำไปดำเนินการได้จริง

3.โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรสัมพันธ์กับงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติสัมฤทธิ์ผล

4.ควรศึกษา ตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ก่อนนำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

5.งบประมาณตามข้อบัญญัติฯควรประมาณการให้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ต้องการดำเนินการจริง

6.ควรเน้นผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ

7.ชื่อโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะต้องถูกต้องตรงกับชื่อโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

8.ระยะเวลาดำเนินการ โครงการควรเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี

จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล Monitoring and Evaluation มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จึงเป็นการติดตามที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

 1.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกหรือกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินการ

 2.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

 3.ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 4.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง(strengths) จุดอ่อน (weaknessen) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลปากแพรก

 บทสรุปของความสำคัญคือ ในการนำไปสู่การวางแผนในการพัฒนาในปีต่อๆไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆที่เป็นจุดแข็ง เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส

**2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากอะไร จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

 1.เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 2.เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กำหนดไว้

 3.เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

 4.เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

 5.เพื่อทราบความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกที่จะผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

 6.เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

**3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2548และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกต้องดำเนินการให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.ประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

2.ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดเวลา

3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

**Flow Charat แสดงขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก**

จัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามฯเสนอผลการติดตามต่อนายก อบต.ปากแพรก

ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง

วิธีการในการติดตาม

นายก อบต.ปากแพรก

ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ

ต่อสภา อบต.ปากแพรก และคณะกรรมการพัฒนาฯเพื่อทราบ

ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ของ อบต.ปากแพรก

ลงนามประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ

ประเมินความพึงพอใจฯในรายยุทธศาสตร์ (แบบที่ 3/3)

ประเมินความพึงพอใจฯในภาพรวม (แบบที่ 3/2)

ประกาศผลการติดตามฯให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจฯเพื่อรายงานประเมินผลการดำเนินงานฯ(แบบ 3/1)

รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการติดตามฯ

ประชุมเสนอผลการติดตามฯต่อคณะกรรมการติดตามฯเพื่อพิจารณา

**3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ดังนี้

1.การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

 2.วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆคือวัตถุประสงค์ติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3.ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน

ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆดังนั้นแม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพที่ดีเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

 4.การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart)หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

 5.รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆอาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

 6.รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 7.การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**4.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตาม โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้ ดังนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา ภายในเดือนธันวาคม คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล ผู้บริหาร ท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก รายงานผลเสนอ ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น ผู้บริหาร

**4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.๑.1 กรอบเวลา (time & timeframe)

(1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ตำบลปากแพรกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 30 ธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.1.2 ความสอดคล้อง (relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ

 หรือผลผลิต ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

4.1.3 ความพอเพียง (adequacy)กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมาปฏิบัติงาน

4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress)กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆจะวัดจาก

รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.1.5 ประสิทธิภาพ (Effeciency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง

ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

4.1.6 ประสิทธิผล(Effectiveness)เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต

(Outcome and Output)ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

**4.2 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก กำหนดระเบียบและวิธีในการติดตามและประเมินผลดังนี้

4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ

ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆที่สำคัญ 3 ประการ คือ

(1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

(2) เครื่องมือ

(3)กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล

(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายมุ่งตอบปัญหาการติดตามและการประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความฝันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

(2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ

โครงการทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก(record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement)โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

**แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ประกอบด้วย**

**(1) แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบที่ 1)**

แบบที่ใช้ในการประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ว่าดำเนินการครบทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด

**(2) แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(แบบที่ 2)**

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก รายไตรมาสเป็นเครื่องที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

**(3) แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบที่ 3/1)**

 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ มีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุกปีงบประมาณ

**(4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

 1)แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกในภาพรวมเพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกในภาพรวม (แบบที่ 3/2)

2)แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปาก

แพรกในแต่ละยุทธศาสตร์เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบที่ 3/3)

**5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับการวางแผนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆแยกเป็นหัวข้อดังนี้

 5.1 ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการ

5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่รับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

5.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น

5.7 ทำให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆมีความสอดคล้องกัน

5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

**ส่วนที่ 2**

**การติดตามและประเมินผล**

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น**

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เป็นแผนยุทธศาสตร์

ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

 1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีรายละเอียดดังนี้

 **วิสัยทัศน์(Vision)**

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความ

คาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

**“ปากแพรกประตูสู่การท่องเที่ยว การเกษตรก้าวหน้า คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีสุขตามวิถีชีวิตพอเพียง”**

 **ยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาขุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน

กลยุทธ์ที่ 3 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

 **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

กลยุทธ์ที่ 1 ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการบริโภค เพื่อจำหน่าย และเพื่อการอนุรักษ์

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** **การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความ

อุดมสมบูรณ์

กลยุทธ์ที่ 2 รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

กลยุทธ์ที่ 3 จัดทำระบบการคัดแยกขยะ และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 **ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร

กลยุทธ์ที่5 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 6 บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน

กลยุทธ์ที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธ์ที่ 10 สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

**เป้าประสงค์**

1.การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

๒.ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

๓.ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

4.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

**ตัวชี้วัด**

1.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐

2.ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๕

 3.ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่

 4.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น ร้อยละ 90

**ค่าเป้าหมาย**

 **1.**ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

 2.ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

 3.ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

**4.**มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

 5.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 **กลยุทธ์**

 ๑.พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

๒.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

๓.พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

4.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น

5.ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

6.ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบ

ริโภคเพื่อจำหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์

7.ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง

8.ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

9.ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

10.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

๑1.ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

๑2.พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)

๑3.ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแล

สุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

๑4.ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน

๑5.ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

๑6.พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

๑7.ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

18.นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร

19.สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

20.บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน

21.เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๒2.ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๒3.ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒4.สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

๒5.พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

๒6.รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

๒7.จัดทำระบบการคัดแยกขยะ และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1.8 **จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

๑.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อ

รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

๒.การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

๔.การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

๕.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

**1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น**

 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2565) ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเพิ่มเติม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | **โครงการตามข้อบัญญัติ** |
| **จำนวน****โครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวน****โครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา2 แผนงานเคหะและชุมชน | 1147 | 173,843,5003,500,000 | 18- | 9,779,000- |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 แผนงานการเกษตร2 แผนงานการพาณิชย์ | 52 | 540,0003,890,000 | 3- | 170,000- |
| 3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 1 แผนงานงบกลาง2 แผนงานการศึกษา3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ4 แผนงานสาธารณสุข5 แผนงานสังคมสงเคราะห์6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน7 แผนงานการเกษตร8 แผนงานการรักษาความสงบภายใน9 แผนงานบริหารงานทั่วไป10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 14241913135242 2 | 21,445,00021,296,6002,367,4001,162,0001,559,65027,207,644140,0001,850,000160,000300,000 | 74852----- | 20,747,2112,820,300385,000480,000301,400----- |
| 4.การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 1 แผนงานเคหะและชุมชน | 6 | 2,600,000 | - | - |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 10 | 4,780,000 | - | - |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน3 แผนงานเคหะและชุมชน4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 16 111231 | 2,226,400 5,772,800500,000800,000200,00020,000,000 | 5 4-3- | 140,000 360,000-250,000- |

**1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

 **1) การจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก**

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีการติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 60 โครงการ และดำเนินการได้จริง จำนวน 32โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 35,022,111 บาท

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | การติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ | งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด |
| ตามข้อบัญญัติฯ | ดำเนินการได้จริง |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 18 | 15 | 9,568,200 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 3 | 2 | 170,000 |
| 3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 26 | 11 | 24,683,911 |
| 4.การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | - | - | - |
| 5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | - | - |
| 6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 11 | 4 | 600,000 |
| **รวม** | **60** | **32** | **35,022,111** |

**2.จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**และโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ดำเนินการได้จริง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน (%) |
| ที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ | ตามข้อบัญญัติที่ดำเนินการได้จริง |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 121 | 15 | 12.40 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 7 | 2 | 25.00 |
| 3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 98 | 11 | 11.22 |
| 4.การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 6 | - | - |
| 5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | - | 0.00 |
| 6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 34 | 4 | 11.76 |
| **รวม** | **276** | **32** | **11.59** |

**1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน**

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และนำโครงการทั้งหมดมาจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น เป็นต้น

ผลที่ได้จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2565-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข**

1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการแผนงานเป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกที่ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มีทั้งโครงการ/แผนงานที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนสงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท

 2.สัดส่วนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

3.มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

4.ปัญหาเกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

**แนวทางการแก้ไข**

 1.การดำเนินโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์คือ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 2.สัดส่วนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของแผนพัฒนา

 3.ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

4.ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น

5.ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้

**2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

**2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาอำเภอ

 ประเด็นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

 1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

 3) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

 (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

 (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด

 (4) วิสัยทัศน์

 (5) กลยุทธ์

 (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

 (8) แผนงาน

 (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

**2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ**

 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจนว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต วัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการเป้าหมายมีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด และเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

 ประเด็นแนวทางการพัฒนาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับชื่อโครงการ

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณที่ถูกต้อง

5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ

5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

6) โครงการพัฒนานำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม

 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน

6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ

6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน

6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยงกับด้านการบริหารจัดการน้ำ

**2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้หรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

**1.การติดตามผล**(Monitoring) การติดตามจะทำให้เราทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะไดแล้ว โดยมีแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ทำให้หน่วยงานทราบผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ และแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

**2.การประเมินผล** (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วย เกณฑ์ที่สำคัญใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน เกณฑ์การประเมินโครงการและมีการพิจารณาจุดอ่อนหรือจุดด้อยของงาน/โครงการอย่างมีระบบ และใช้ในการตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการต่อไปได้หรือยุติการดำเนินงานโครงการ วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนินโครงการจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเพื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

**3.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น** มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

(1) ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(2) ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด

(3) ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(4) ขั้นตอนที่ 4 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

**2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.การใช้แบบสอบถาม

2.การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม

3.การติดตามสังเกตการณ์ในพื้นที่

**2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล**

**1) แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบที่ 1)**

แบบที่ใช้ในการประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและ

รายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ว่าการดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด

**2) แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบที่ 2)**

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

**3) แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบที่ 3/1)**

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ มีระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**4) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะต้อง

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

**5) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะต้องดำเนินการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

 **6) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

(1) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (แบบที่ 3/2)

 (2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบที่ 3/3)

|  |
| --- |
| **แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตัวเอง** |

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินงาน** | **ไม่มีการดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง | **🗸** |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ | **🗸** |  |
| **ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | **🗸** |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | **🗸** |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | **🗸** |  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | **🗸** |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | **🗸** |  |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | **🗸** |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | **🗸** |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | **🗸** |  |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | **🗸** |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์ | **🗸** |  |

|  |
| --- |
| **แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก**  |

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานทุก ๆ สิ้นปี เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - กันยายน หรือไตรมาสที่ ๑

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก**

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส

 (๑) ไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม - ธันวาคม) (๒) ไตรมาส ๒ ( มกราคม - มีนาคม)

 (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน) (๔) ไตรมาส ๔ ( กรกฎาคม - กันยายน)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | การติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ | งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด |
| ตามข้อบัญญัติฯ | ดำเนินการได้จริง |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 18 | 15 | 9,148,300 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 3 | 2 | 180,000 |
| 3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 26 | 11 | 30,214,911 |
| 4.การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | - | - | - |
| 5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 2 | 180,000 |
| 6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 11 | 4 | 600,000 |
| **รวม** | **60** | **32** | **35,022,111** |

|  |
| --- |
|  **แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์** |
| **คำชี้แจง :** แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง |
| ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดงบประมาณ |
| **ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป** |  |  |
| 1. ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  |
| 2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 30 พฤศจิกายน 2565 |  |  |
| **ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565** |  |  |

**2.จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**และโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ดำเนินการได้จริง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน (%) |
| ที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ | ตามข้อบัญญัติที่ดำเนินการได้จริง |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 121 | 15 | 12.40 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 7 | 2 | 25.00 |
| 3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 98 | 11 | 11.22 |
| 4.การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 6 | - | - |
| 5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 2 | 20.00 |
| 6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 34 | 4 | 11.76 |
| **รวม** | **276** | **32** | **11.59** |

**แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. **เพศ** (1) ชาย (2) หญิง
2. **อายุ**  (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) อายุ 20-30 ปี (3) อายุ 31-40 ปี

(4) อายุ 41-50 ปี (5) อายุ 51-60 ปี (6) อายุ มากกว่า 6

**3.** **การศึกษา** (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษา (3) อนุปริญญา

(4) ปริญญาตรี (4) สูงกว่าปริญญาตรี (6) อื่นๆ

**4.อาชีพ** (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (4) รับจ้าง (5) นักเรียน/นักศึกษา (6) เกษตรกร (7) อื่นๆ(ระบุ)....................................................................................

**ส่วนที่ 2** : ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย (✓) ในช่องที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็น

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **ระดับความพึงพอใจ** |
| พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |  |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| 8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |
| 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |

**แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

ส่วนยุทธศาสตร์.........................................................................................................................................

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1.เพศ** (1) ชาย (2) หญิง

**2.อายุ**  (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) อายุ 20-30 ปี (3) อายุ 31-40 ปี

(4) อายุ 41-50 ปี (5) อายุ 51-60 ปี (6) อายุ มากกว่า 6

**3.** **การศึกษา** (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษา (3) อนุปริญญา

(4) ปริญญาตรี (4) สูงกว่าปริญญาตรี (6) อื่นๆ

**4.อาชีพ** (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (4) รับจ้าง (5) นักเรียน/นักศึกษา (6) เกษตรกร (7) อื่นๆ(ระบุ)....................................................................................

**ส่วนที่ 2** : ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**5**.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน..................................โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **คะแนน****(10 คะแนน)** |
|  |  |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |
| 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

**ส่วนที่ 3**

**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**ส่วนที่ 3**

**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์** ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| 1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 20 | 100.00 |
| 2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 20 | 100.00 |
| 3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 60 |  |  |
|  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก | 10 | 10 | 100.00 |
|  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 10 | 100.00 |
|  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 10 | 100.00 |
|  3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 5 | 100.00 |
|  3.5 กลยุทธ์ | 5 | 5 | 100.00 |
|  3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 100.00 |
|  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 100.00 |
|  3.8 แผนงาน | 5 | 5 | 100.00 |
|  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 5 | 100.00 |
|  3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 5 | 100.00 |
| รวม | 100 | 100 | 100 |

1.พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนและคิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ในแต่ละประเด็นดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| 1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้ ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | 205 | 205 |
| 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่นการศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ฯลฯ1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | 5 | 5 |
| 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่นการคมนาคม ขนส่ง การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  | 5 | 5 |
| 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ1.8 การสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก | 5 | 5 |
| รวม |  | 20 | 20 |

1.สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง การปกครอง เช่นเขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่นการนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ**

ประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ประกอบด้วย

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| 2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ประกอบด้วย | (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs(Bottom-up/Top-down) | 205 | 205 |
| (2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | 5 | 5 |
| (3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครอบครัว การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆสภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | 5 | 5 |
| (5) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat(อุปสรรค) | 5 | 5 |
|  | รวม | 20 | 20 |

**สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ**

1. แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น

1. การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ

การพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีหัวข้อดังกล่าว ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกไม่มีพื้นที่ดำเนินการเป็นของตนเอง จึงไม่มีข้อมูลการใช้ผังเมือง

1. สภาพทางสังคม ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้นการติดต่อสื่อสาร

ต่างๆระหว่างบุคคลจึงใช้สมาร์ทโฟนมากกว่าการพบเจอและพูดคุยกันสภาพสังคมจึงเปลี่ยนแปลงเป็น

สังคมปัจเจกหรือเป็นส่วนตัวมากขึ้น ขาดการปฏิสัมพันธ์และการทำกิจกรรมร่วมกัน วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ทัศนคติและค่านิยมที่แตกต่างกันไป ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มุ่งเฉพาะเรื่องส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม กระบวนการเรียนรู้ต่างๆซึ่งสามารถเรียนรู้และค้นคว้าได้ด้วยตนเอง นอกจากการอยู่ในห้องเรียน อีกทั้งการพัฒนาทางสาธารณะสุขที่ทันสมัย สะดวกและครอบคลุมทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีอายุยืนจึงทำให้ประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดภายในประเทศ

1. การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ จากวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เศรษฐกิจของ

ไทยชะลอตัวอย่างต่อเนื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ราคาสินค้าแพงและค่าครองชีพสูง ประชาชนขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทาง การเกษตรขาดตลาดรองรับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบโครงข่ายคมนาคมที่ได้มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในตำบลปากแพรกพบว่าประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร ร้อยละ 75 เช่น สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน รายได้ส่วนมากมาจากการทำการเกษตร และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยง ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการค้าขาย รับจ้างทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่บางส่วน เนื่องจากการที่ราคาผลผลิตตกต่ำ จึงส่งผลอย่างมากต่อประชาชนในพื้นที่ทำให้มีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับรายจ่ายประชาชนจึงใช้จ่ายเงินน้อยลง ทำให้การหมุนเวียนของเงินในระบบฝืดกระทบต่อธุรกิจอื่นๆเป็นวงกว้าง

1. การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือต่ำลงอย่างรวดเร็ว ฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล ภัยแล้งที่ยาวนาน ส่งผลซ้ำเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น มลภาวะจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศยังเพิ่มขึ้น เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ผลกระทบจากภัยธรรมชาติอันเกิดจากการแปรปรวนของภูมิอากาศ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามมา

1. องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกได้ดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา โดยใช้เทคนิค SWOT

 Analysis เพื่อพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness)และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส(Opportunity) และอุปสรรค(Threat) ซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพของหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตและจากการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา สำหรับจุดแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มีทำเลที่ตั้งที่เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลาย มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ จุดอ่อน ความไม่แน่นอนของพืชผลทางการเกษตร ปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ระบบโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภคยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ มีปัญหาเรื่องขยะ

**1.4 ยุทธศาสตร์**

ประเด็นการพิจารณาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| 3.ยุทธศาสตร์3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5 | 5 |
| 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 | การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5 | 5 |
| 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5 | 5 |
| 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 5 |
| 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องในเขตจังหวัด | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด | 5 | 5 |
| 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ | 5 | 5 |
| 3.7 วิสัยทัศน์ | การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการหรือจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและศักยภาพที่เป็นลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 5 |
| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| 3.8 กลยุทธ์ | การกำหนดและการวิเคราะห์ให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่ หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่ | 5 | 5 |
| 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร | 5 | 5 |
| 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จำนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้ | 5 | 5 |
| 3.11 แผนงาน | การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ | 5 | 5 |
| 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค | 5 | 5 |
| รวมคะแนน | **20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด** | 100 | 100 |

**สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมการพิจารณายุทธศาสตร์**

1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มีความสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนาจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแผนพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2)ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนาจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

3)ยุทธศาสตร์จังหวัดความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนาจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

4)วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ***ปากแพรกประตูสู่การท่องเที่ยว การเกษตรก้าวหน้า คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีสุขตามวิถีพอเพียง”***ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจนและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5)กลยุทธ์เป็นช่องทางที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ดังนี้

 1. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

 2. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น

และความต้องการของประชาชน

 3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

 4. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

 5. ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค จำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์

 6. ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 7. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง

 8. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

 9. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

 10. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

11. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

 ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

12. พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)

13. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้

การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

14. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

15. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น

16. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความ

อุดมสมบูรณ์

17. รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ท้องถิ่นทุกระดับ

18. จดทำระบบการคัดแยกขยะ และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

19. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น

20. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมาย

กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

21. นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร

22. สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับ

ประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

23. บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน

24. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

25. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๒6. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ โดย

สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

27. สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ

ปลอดภัยและการจราจร

6)จุดยืนทางยุทธศาสตร์ เป็นความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งเกิดจากศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกที่จำนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์

7)แผนงานเพื่อการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้กำหนดแผนงานที่เกิดจาก เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีความชัดเจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีความเชื่อมโยงของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | -ด้านบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานเคหะและชุมชน-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง | อบจ.กรมชลฯ |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | -ด้านเศรษฐกิจ | -แผนงานการเกษตร | สำนักปลัด |  |
| 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | -ด้านบริการชุมชนและสังคม-ด้านบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา- | -การศึกษา-สาธารณสุข-แผนงานเคหะและชุมชน-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษากองช่างกองช่างกองการศึกษา | กรมส่งเสริมฯ |
| 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | -ด้านบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานบริหารงานทั่วไป-แผนงานเคหะและชุมชน | กองช่าง | อบจ.ททท. |
| 5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -ด้านบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานบริหารงานทั่วไป-แผนงานเคหะและชุมชน | กองช่าง | กรมส่งเสริมฯ,อบจ |
| 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | -ด้านบริหารงานทั่วไป | -แผนงานบริหารงานทั่วไป | สำนักปลัดกองคลังกองช่าง | สำนักปลัด |
| **รวม** | **6** ยุทธศาสตร์ | **3 ด้าน** | **8 แผนงาน** | **4 สำนัก/กอง** |  |

8)ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกในองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ทำให้เกิดผลผลิต/โครงการจากนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนาจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก แผนพัฒนาหมู่บ้าน

**ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม**

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20

**↓**

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

**↓**

แผนพัฒนาภาคใต้

**↓**

แผนพัฒนาจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

**↓**

แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

**↓**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

**↓**

แผนพัฒนาหมู่บ้าน

**↓**

ปัญหาความต้องการของประชาชน

**2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

 **2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกเป็นดังนี้**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | **10** | **10** |
| **2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | **10** | **10** |
| **3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในคุณภาพ** | **10** | **10** |
| **4.** **ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา** | **5** | **5** |
| **5.โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น** | **30** | **30** |
|  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | **5** |
|  5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | **5** |
|  5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | **5** |
|  5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | **5** |
|  5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (kpi) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | **5** |
|  5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | 5 | **5** |
| 6.โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | **35** | **35** |
|  6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | 5 | **5** |
|  6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | 5 | **5** |
|  6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 5 | **5** |
|  6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | 5 | **5** |
|  6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | **5** |
|  6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน  | 5 | **5** |
|  6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | 5 | **5** |
| รวม | 100 | **100** |

1. **พบว่าประเด็น** โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

คะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล** เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง

กับโครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

 **2. พบว่าประเด็น** งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนน **3. พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ** เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน

 **4. พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ** มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective**)** โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

**2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**

ประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| 1 | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 10 | 10 |
| รวม | 10 | 10 |

**สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของสถานการณ์การพัฒนา**

 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis รวมถึงปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา เพื่อนำข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดมาวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของ อบต.เพื่อให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ อบต.อย่างชัดเจน

 การนำข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นมากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกได้สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตตำบล โดยดำเนินการประมวลปัญหาพื้นที่จากแผนพัฒนาหมู่บ้านและการสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**

 ประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| 2 | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้** | 10 | 10 |
| 2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ(Efficency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ | 5 | 5 |
| 2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการจริงในเชิงปริมาณ (Quantitative) | 5 | 5 |
| รวม | 10 | 10 |

**สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**

1. การควบคุมมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม

งานต่างๆ ก็คือผลผลิตว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficience) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. ผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเชิงปริมาณ

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 276 โครงการ นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 60

 โครงการ สามารถนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการได้จริง 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.59 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ 28 โครงการ สำหรับโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง 32 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 โครงการ

1. วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) จากการ

ประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ คือมีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก แต่สามารถนำโครงการมาจัดทำข้อบัญญัติฯได้น้อย การตั้งข้อบัญญัติแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ และโครงการที่ยังไม่ดำเนินการภายในปีงบประมาณนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณถัดไป

**2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**

ประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้** | 10 | 10 |
| 3.1 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการนำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการกิจกรรม งานต่างๆที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆมีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน | 5 | 5 |
| 3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative) | 5 | 5 |
| **รวม** | 10 | 10 |

**สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**

 1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ เป็นการนำเอาเทคนิคต่างๆมาเพื่อใช้วัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆว่าตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆมีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ดังนี้

 (1) ผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยประชาชนผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 66.17 ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ .23.28 ระดับความพอใจคิดเป็นร้อยละ 10.55

1. วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)

จากการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ คือผลกระทบด้านสังคม เช่นปัญหาการว่างงาน ปัญหายาเสพติด ฯลฯ ด้านเศรษฐกิจ เช่น ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค การเกษตร ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย

**2.5 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา**

ประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วยข้อมูลดังนี้** | 10 | 10 |
| 4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand Trend หรือหลักการบูรณาการ(Intergration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน | 5 | 5 |
| 4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ | 5 | 5 |
| **รวม** | 10 | 10 |

**สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**

1)องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มีแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 เป็นการกำหนดทิศทางในอนาคต มีการบูรณาการโครงการในพื้นที่ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบซึ่งมีความสอดคล้องกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โดยสามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการแก้ไขปัญหา/ความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสมโดยมีผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ดังนี้

(1) จุดแข็ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกทีพื้นที่ที่เหมาะแก่การทำการเกษตร เช่นสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและยังคงธรรมชาติอยู่

(2) จุดอ่อน คือ ผลผลิตทางการเกษตรมีต้นทุนการผลิตที่สูง และมีราคาตกต่ำ เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปัญหาการจัดการเรื่องขยะ ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่

(3) โอกาส คือ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นมากขึ้น มีการประสานโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปยังหน่วยงานอื่นที่มีศักยภาพ

(4) อุปสรรค คือ สภาพดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสม ขาดพื้นที่ในการทิ้งขยะ สินค้าทางการเกษตรต้นทุนสูง แต่ราคาผลผลิตตกต่ำ

**3.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ**

 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกในการจัดบริการสาธารณะให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 **3.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มีกิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการในยุทธศาสตร์นี้มากเป็นลำดับที่ 1 เป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นโครงการที่ประชาชนมีความต้องการมากที่สุด สำหรับโครงการในยุทธศาสตร์นี้เป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ก่อสร้างระบบประปา ขุดลอกคูคลอง ขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนได้มีถนนที่สะดวกในการสัญจรไปมา ขนส่งพืชผลทางการเกษตร และให้มีน้ำประปาในการอุปโภคบริโภคและมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

 **3.2 ด้านเศรษฐกิจ**

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร การรวมกลุ่มในการกำหนดราคาพืชผลทางการเกษตร การก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำสินค้าทางการเกษตรมาขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง การส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีรายได้เสริมหลังจากการทำการเกษตร

 **3.3 ด้านคุณภาพชีวิต**

 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกให้ความสำคัญในด้านนี้เป็นอย่างมากเพราะปัจจุบันเป็นยุคที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ การให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส การจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยเบื้องต้น เมื่อเกิดน้ำท่วม ไฟไหม้ การจัดการศึกษาแก่เด็กอย่างทั่วถึง การจัดบริการน้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น

 **3.4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำตกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ เช่น น้ำตกวิภาวดี(บ้านใน)ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแต่ละปีจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนในแก่ประชาชนในพื้นที่เอง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จึงมีการดูแลรักษาปรับปรุงซ่อมแซมให้สวยงามอยู่เสมอ

 **3.5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับยุทธศาสตร์นี้องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้เกิดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการขยะการคัดแยกขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมีจำนวนมากเกินไป มีการบูรราการร่วมกันในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะตามนโยบายจังหวัด

 **3.6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์นี้องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาบุคคลกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จัดทำโครงการแผนที่ภาษี เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มรูปแบบและสามารถนำรายได้มาพัฒนาตำบลได้ทั่วถึง

**4.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ**

 **4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

ผู้ตอบแบบสอบถาม คือประชาชนในเขตตำบลปากแพรก

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้คือประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

 1)แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนในตำบลปากแพรก จำนวน 160 คน

2)แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกในแต่ละยุทธศาสตร์โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนในตำบลปากแพรก จำนวน 160 คน

**4.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน**

**1)การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกในภาพรวม(แบบที่ 3/2)**

**ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

ข้อมูลทั่วไป จำนวน(ราย) ร้อยละ

**1.เพศ**

ชาย 98 61.25

หญิง 62 38.75

**2.อายุ**

ต่ำกว่า 20 ปี 13 08.13

อายุ 20-30 ปี 24 15.00

อายุ 31-40 ปี 38 23.75

อายุ 41-50 ปี 41 25.63

อายุ 51-60 ปี 33 20.63

อายุ 60 ปีขึ้นไป 11 06.88

**3.การศึกษา**

( ) ประถมศึกษา 85 53.13

( ) มัธยมศึกษา 35 21.88

( ) อนุปริญญา 18 11.25

( ) ปริญญาตรี 22 13.75

( ) สูงกว่าปริญญาตรี - -

**4.อาชีพ** จำนวน(ราย) ร้อยละ

รับราชการ 16 10.00

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 12 7.50

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 31 19.38

รับจ้าง 14 8.75

นักเรียน/นักศึกษา -

เกษตรกร 87 54.38 อื่นๆ -

**ส่วนที่ 1** : ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย (✓) ในช่องที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็น

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **ระดับความพึงพอใจ** |
| พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 68.13 | 25.63 | 6.25 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม | 70.63 | 21.88 | 7.50 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 61.88 | 26.88 | 11.25 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 70.00 | 19.38 | 10.63 |
| 5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม | 61.88 | 18.75 | 19.38 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 68.75 | 18.75 | 12.50 |
| 7. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 60.63 | 31.25 | 8.13 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 67.50 | 23.75 | 8.75 |
| **รวม** | **66.17** | **23.28** | **10.55** |

จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 160 ราย มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกในภาพรวม ระดับพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 66.17 ระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ 23.28 ระดับไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 10.55

 สรุปผลได้ว่า ประชาชนมีความพึงใจมากร้อยละ 66.17 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

**2)การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ในแต่ละรายยุทธศาสตร์ (แบบที่ 3/3)**

 **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

**ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

ข้อมูลทั่วไป จำนวน(ราย) ร้อยละ

**1.เพศ**

ชาย 98 61.25 หญิง 62 38.75

**2.อายุ**

ต่ำกว่า 20 ปี 13 08.13

อายุ 20-30 ปี 24 15.00

อายุ 31-40 ปี 38 23.75

อายุ 41-50 ปี 41 25.63

อายุ 51-60 ปี 33 20.63

อายุ 60 ปีขึ้นไป 11

**3.การศึกษา**

( ) ประถมศึกษา 85 53.13

( ) มัธยมศึกษา 35 21.88

( ) อนุปริญญา 18 11.25

( ) ปริญญาตรี 22 13.75

( ) สูงกว่าปริญญาตรี

**4.อาชีพ** จำนวน(ราย) ร้อยละ

รับราชการ 16 10.00

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 12 7.50

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 31 19.38

รับจ้าง 14 8.75

นักเรียน/นักศึกษา -

เกษตรกร 87 54.38

อื่นๆ

**ส่วนที่ 1** : ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย (✓) ในช่องที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็น

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | คะแนนความพึงพอใจ(เต็ม 10 คะแนน) |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม | 7.94 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.19 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.72 |
| 5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม | 7.44 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.19 |
| 7. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.38 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.88 |
| ภาพรวม | 8.00 |

จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 160 ราย มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระดับพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 8.00

สรุปผลได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากร้อยละ 8.00 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

**ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

ข้อมูลทั่วไป จำนวน(ราย) ร้อยละ

**1.เพศ**

ชาย 98 61.25 หญิง 62 38.75

**2.อายุ**

ต่ำกว่า 20 ปี 13 08.13

อายุ 20-30 ปี 24 15.00

อายุ 31-40 ปี 38 23.75

อายุ 41-50 ปี 41 25.63

อายุ 51-60 ปี 33 20.63

อายุ 60 ปีขึ้นไป 11 6.88

**3.การศึกษา**

( ) ประถมศึกษา 85 53.13

( ) มัธยมศึกษา 35 21.88

( ) อนุปริญญา 18 11.25

( ) ปริญญาตรี 22 13.75

( ) สูงกว่าปริญญาตรี

**4.อาชีพ** จำนวน(ราย) ร้อยละ

รับราชการ 16 10.00

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 12 7.50

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 31 19.38

รับจ้าง 14 8.75

นักเรียน/นักศึกษา -

เกษตรกร 87 54.38

อื่นๆ

**ส่วนที่ 1** : ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย (✓) ในช่องที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็น

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | คะแนนความพึงพอใจ(เต็ม 10 คะแนน) |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.06 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม | 7.63 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.38 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6.13 |
| 5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม | 6.81 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.19 |
| 7. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.38 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.75 |
| ภาพรวม | 7.04 |

 จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 160 ราย มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ระดับพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 7.04

สรุปผลได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากร้อยละ 7.04 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

**ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

ข้อมูลทั่วไป จำนวน(ราย) ร้อยละ

**1.เพศ**

ชาย 98 61.25 หญิง 62 38.75

**2.อายุ**

ต่ำกว่า 20 ปี 13 08.13

อายุ 20-30 ปี 24 15.00

อายุ 31-40 ปี 38 23.75

อายุ 41-50 ปี 41 25.63

อายุ 51-60 ปี 33 20.63

อายุ 60 ปีขึ้นไป 11

**3.การศึกษา**

( ) ประถมศึกษา 85 53.13

( ) มัธยมศึกษา 35 21.88

( ) อนุปริญญา 18 11.25

( ) ปริญญาตรี 22 13.75

( ) สูงกว่าปริญญาตรี

**4.อาชีพ** จำนวน(ราย) ร้อยละ

รับราชการ 16 10.00

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 12 7.50

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 31 19.38

รับจ้าง 14 8.75

นักเรียน/นักศึกษา -

เกษตรกร 87 54.38

อื่นๆ

**ส่วนที่ 1** : ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย (✓) ในช่องที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็น

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | คะแนนความพึงพอใจ(เต็ม 10 คะแนน) |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.63 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม | 8.81 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.06 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.38 |
| 5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม | 7.06 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.63 |
| 7. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.69 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.56 |
| ภาพรวม | 7.73 |

 จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 160 ราย มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ระดับพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 7.73

สรุปผลได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากร้อยละ 7.73 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

**ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

**ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

ข้อมูลทั่วไป จำนวน(ราย) ร้อยละ

**1.เพศ**

ชาย 98 61.25 หญิง 62 38.75

**2.อายุ**

ต่ำกว่า 20 ปี 13 08.13

อายุ 20-30 ปี 24 15.00

อายุ 31-40 ปี 38 23.75

อายุ 41-50 ปี 41 25.63

อายุ 51-60 ปี 33 20.63

อายุ 60 ปีขึ้นไป 11

**3.การศึกษา**

( ) ประถมศึกษา 85 53.13

( ) มัธยมศึกษา 35 21.88

( ) อนุปริญญา 18 11.25

( ) ปริญญาตรี 22 13.75

( ) สูงกว่าปริญญาตรี

**4.อาชีพ** จำนวน(ราย) ร้อยละ

รับราชการ 16 10.00

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 12 7.50

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 31 19.38

รับจ้าง 14 8.75

นักเรียน/นักศึกษา -

เกษตรกร 87 54.38

อื่นๆ

**ส่วนที่ 1** : ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย (✓) ในช่องที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็น

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | คะแนนความพึงพอใจ(เต็ม 10 คะแนน) |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6.50 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม | 6.31 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.06 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 5.56 |
| 5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม | 5.31 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 5.19 |
| 7. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 5.81 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.19 |
| ภาพรวม | 5.87 |

 จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 160 ราย มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกในภาพรวม ระดับพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 5.87

สรุปผลได้ว่า ประชาชนมีความพึงใจมากร้อยละ 5.87 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

**ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

ข้อมูลทั่วไป จำนวน(ราย) ร้อยละ

**1.เพศ**

ชาย 98 61.25 หญิง 62 38.75

**2.อายุ**

ต่ำกว่า 20 ปี 13 08.13

อายุ 20-30 ปี 24 15.00

อายุ 31-40 ปี 38 23.75

อายุ 41-50 ปี 41 25.63

อายุ 51-60 ปี 33 20.63

อายุ 60 ปีขึ้นไป 11

**3.การศึกษา**

( ) ประถมศึกษา 85 53.13

( ) มัธยมศึกษา 35 21.88

( ) อนุปริญญา 18 11.25

( ) ปริญญาตรี 22 13.75

( ) สูงกว่าปริญญาตรี

**4.อาชีพ** จำนวน(ราย) ร้อยละ

รับราชการ 16 10.00

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 12 7.50

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 31 19.38

รับจ้าง 14 8.75

นักเรียน/นักศึกษา -

เกษตรกร 87 54.38

อื่นๆ

**ส่วนที่ 1** : ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย (✓) ในช่องที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็น

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | คะแนนความพึงพอใจ(เต็ม 10 คะแนน) |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.00 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม | 6.75 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.81 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6.06 |
| 5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม | 7.17 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.13 |
| 7. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.00 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.94 |
| ภาพรวม | 6.73 |

 จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 160 ราย มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกในภาพรวม ระดับพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 6.73

สรุปผลได้ว่า ประชาชนมีความพึงใจมากร้อยละ 6.73 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

**ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

ข้อมูลทั่วไป จำนวน(ราย) ร้อยละ

**1.เพศ**

ชาย 98 61.25 หญิง 62 38.75

**2.อายุ**

ต่ำกว่า 20 ปี 13 08.13

อายุ 20-30 ปี 24 15.00

อายุ 31-40 ปี 38 23.75

อายุ 41-50 ปี 41 25.63

อายุ 51-60 ปี 33 20.63

อายุ 60 ปีขึ้นไป 11

**3.การศึกษา**

( ) ประถมศึกษา 85 53.13

( ) มัธยมศึกษา 35 21.88

( ) อนุปริญญา 18 11.25

( ) ปริญญาตรี 22 13.75

( ) สูงกว่าปริญญาตรี

**4.อาชีพ** จำนวน(ราย) ร้อยละ

รับราชการ 16 10.00

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 12 7.50

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 31 19.38

รับจ้าง 14 8.75

นักเรียน/นักศึกษา -

เกษตรกร 87 54.38

อื่นๆ

**ส่วนที่ 1** : ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย (✓) ในช่องที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็น

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | คะแนนความพึงพอใจ(เต็ม 10 คะแนน) |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.19 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม | 7.06 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.31 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6.25 |
| 5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม | 6.13 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.00 |
| 7. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.19 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.06 |
| ภาพรวม | 6.52 |

 จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 160 ราย มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกในภาพรวม ระดับพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 6.52

สรุปผลได้ว่า ประชาชนมีความพึงใจมากร้อยละ 6.52 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

**5.สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแพนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมถึงครั้งที่ 6/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และรวบรวมสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม นำมาวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สำหรับใช้ในการตัดสินใจวางแผน การบริหารงานและกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต เพื่อให้องค์กรปะสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 5.1 ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีกระบวนการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

 **จำนวนโครงการ/งบประมาณของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** |
| **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 109 | 177,215,000 | 119 | 156,528,500 | 164 | 275,221,250 | 149 | 210,170,750 | 121 | 197,327,400 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 8 | 4,430,000 | 8 | 4,430,000 | 8 | 4,430,000 | 8 | 4,430,000 | 7 | 1,040,000 |
| 3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 82 | 65,251,100 | 80 | 62,399,100 | 88 | 65,848,500 | 75 | 61,236,500 | 98 | 102,566,650 |
| 4.การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 7 | 2,970,000 | 4 | 1,700,000 | 6 | 1,150,000 | 6 | 2,600,000 | 6 | 20,850,000 |
| 5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 4,780,000 | 8 | 4,780,000 | 8 | 4,780,000 | 8 | 4,780,000 | 10 | 5,212,644 |
| 6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 38 | 7,439,200 | 35 | 7,029,200 | 37 | 8,479,100 | 31 | 6,599,200 | 34 | 7,329,200 |
| **รวม** | **265** | **263,483,550** | **267** | **238,265,050** | **324** | **361,307,100** | **290** | **291,214,700** | **276** | **334,325,894** |

**5.2 การจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ปี พ.ศ.2565**

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีการติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 60 โครงการ และดำเนินการได้จริง 32 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 32,483,011 บาท

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาที่**ได้**ดำเนินการจริง)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **กันเงิน** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 1 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณตลาดบ้านใน | 744,300 | 733,000 | - | 733,000 | 11,300 |
| 2 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์เรียนรู้-รอบสระน้ำ บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 | 462,800 | - | - | 462,800 | - |
| 3 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวิวาทสามัคคี หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2) | 640,500 | - | 640,500 | - | 640,500 |
| 4 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 | 581,600 | - | 581600 | - | 581600 |
| 5 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมบูรณ์-เขากุล หมู่ที่ 8 | 916,000 | - | 916,000 | - | 916,000 |
| 6 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนทราย-บ่อวัว หมู่ที่ 9 | 630,700 | - | 630,700 | - | 630,700 |
| 7 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาเหมน หมู่ที่ 4,6,8 | 788,400 | 778,400 | - | - | 10,400 |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **กันเงิน** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 8 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 5 | 982,500 | 972,000 | - | - | 10,500 |
| 9 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแทง-บ้านนายนบ หมู่ที่ 12 | 622,500 | - | 622,500 | - | 622,500 |
| 10 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 13 | 85,500 | 85,500 | - | - | - |
| 11 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี-น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 | 661,400 | - | 661,400 | - | 661,400 |
| 12 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ซอยช่องแก้ว หมู่ที่ 15 | 135,000 | - | 135,000 | - | 135,000 |
| 13 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านดินแดง หมู่ที่ 15 | 375,900 | 356,400 | - | - | 19,500 |
| 14 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอ่าวสิชล หมู่ที่ 16 | 594,500 | 584,000 | - | - | 10,500 |
| 15 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคาร ศพด.บ้านคลองกัด (ศพด.3) | 166,700 | - | - | 142,000 | 24,700 |
| 16 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมการเกษตร | 50,000 | - | - | 18,337 | 31,663 |
| 17 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการรักษ์ป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน  | 30,000 | - | - | 1,912 | 28,088 |
| 18 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 468,083 | - | - | 252,173 | 215,910 |
| 19 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 21,928 | - | - | 17,811 | 4,117 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **กันเงิน** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 20 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 16,044,000 | - | - | 15,846,700 | 197,300 |
| 21 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 3,403,200 | - | - | 3,144,200 | 289,000 |
| 22 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสมทบเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 240,000 | - | - | 210,000 | 30,000 |
| 23 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากแพรก | 300,000 | - | - | 298,553 | 1,447 |
| 24 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลปากแพรก | 250,000 | - | - | 250,000 | - |
| 25 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา | 2,640,300 |  |  | 2,410,918 | 229,382 |
| 26 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย | 30,000 | - | - | 27,660 | 2,340 |
| 27 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 60,000 |  |  | 35,616.06 | 24,383.94 |
| 28 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(รพ.สต.ปากแพรก) | 197,200 | - | - | 56,800 | 140,400 |
| 29 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการบริหาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการรักษ์ป่ารักน้ำ รักษาแผ่นดิน | 30,000 | - | - | 80,736 | 19,264 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **กันเงิน** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 30 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการบริหาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ | 150,000 | - | - | 58,743.20 | 1,256.80 |
| 31 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อบต.ปากแพรก | 100,000 | - | - | 80,736 | 19,264 |
| 32 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ | 60,000 | - | - | 58,743.20 | 1,256.80 |
| 33 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการส่งเสริมวินัยจราจร สวมหมวกกันน๊อคขับขี่ปลอดภัย 100 เปอร์เซน | 50,000 | - | - | 37,487 | 12,513 |
| 34 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ | 150,000 | - | - | 33,724 | 116,276 |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ไม่ได้**ดำเนินการจริง)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **กันเงิน** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 1 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำขาว(นายสาธร ใจเพียร) หมู่ที่ 10 | 242,600 | - | - | - | 242,600 |
| 2 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโศก(นายอุดมพงศ์) หมู่ที่ 10 | 332,300 | - | - | - | 332,300 |
| 3 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 500,000 | - | - | - | 500,000 |
| 4 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 100,000 | - | - | - | 100,000 |
| 5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี | 90,000 |  |  |  | 90,000 |
| 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 20,000 | - | - | - | 20,000 |
| 7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 | 130,000 | - | - | - | 130,000 |
| 8 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันวิชาการ | 20,000 | - | - | - | 20,000 |
| 9 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 | 50,000 | - | - | - | 50,000 |
| 10 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการเข้าวัดพัฒนาจิตใจเทศกาลเข้าพรรษา | 5,000 | - | - | - | 5,000 |
| 11 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น | 50,000 | - | - | - | 50,000 |
| 12 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการร่วมจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก | 50,000 | - | - | - | 50,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **กันเงิน** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 13 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดส่งนักกีฬา(นักเรียน)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| 14 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมกีฬามวยไทยเพื่อห่างไกลยาเสพติด บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 | 50,000 | - | - | - | 50,000 |
| 15 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดส่งนักกีฬา(ประชาชน)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก | 50,000 | - | - | - | 50,000 |
| 16 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติดตำบลปากแพรก | 100,000 | - | - | - | 100,000 |
| 17 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการกิจกรรม 5 ส.ประจำปี 2565 | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| 18 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคติดต่อ | 60,000 | - | - | - | 60,000 |
| 19 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| 20 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 320,000 | - | - | - | 320,000 |
| 21 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร | 104,200 | - | - | - | 104,200 |
| 22 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลากรทางการศึกษา | 50,000 | - | - | - | 50,000 |
| 23 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรต่างๆ | 50,000 | - | - | - | 50,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **กันเงิน** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 24 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| 25 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันฑ์ | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| 26 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ | 20,000 | - | - | - | 20,000 |
| 27 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 50,000 | - | - | - | 50,000 |
| 28 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มสตรีและให้ความรู้สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัวตำบลปากแพรกประจำปี 2565 | 50,000 | - | - | - | 50,000 |

 **ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ(กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)**

 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาที่**ได้**ดำเนินการจริง)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **จ่ายขาดเงินสะสม** | **ก่อนี้ผูกพัน** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย** | **คงเหลือยังไม่ได้ก่อหนี้** | **วงเงินที่สามารถดำเนินการต่อได้** |
| 1 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแช่เรือ หมู่ที่ 5 | 751,000 | 740,000 | 740,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 2 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าอม-สะพานผู้ใหญ่ปล้อง บ้านป่าอม หมู่ที่ 6 | 420,000 | 418,000 | - | 420,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปากท่อระบายน้ำ(MORTAR RIPRAP) ถนนสายเขาพระอินทร์-คลองคราม หมู่ที่ 8 | 89,000 | 57,300 | 57,300 | 31,700 | 31,700 | 31,700 |
| 4 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | 497,000 | 492,000 | 492,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 5 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะแตน-ท่าอุแท(บ้านคลองครามเหนือ)หมู่ที่ 11 | 419,000 | - | 418,000 |  | 1,000 |  |
| 6 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าถ้ำ หมู่ที่ 11 | 1,208,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 7 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | 428,000 | 410,000 | 410,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **จ่ายขาดเงินสะสม** | **ก่อนี้ผูกพัน** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย** | **คงเหลือยังไม่ได้ก่อหนี้** | **วงเงินที่สามารถดำเนินการต่อได้** |
| 8 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รร.บ้านใหม่สามัคคี-บ่อลูกรัง หมู่ที่ 14 | 1,514,000 | 1,511,000 | 1,511,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 9 | ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ห้วยหิน ซอยตาแปลง บ้านคลองกัด หมู่ที่ 16 | 128,000 | 115,800 | - | 128,000 | 12,200 | 12,200 |

**สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ได้รับ** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไป** |
| โครงการปรับปรุงลานกระจายสินค้าการเกษตร ชุมชนตลาดบ้านใน หมู่ที่ 1 | - | √ | - | 3,311,000 | **-** |  |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6

ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | (1)จำนวนโครงการที่เสร็จ | (2)จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | (3)จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | (4)จำนวนโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ | (5)จำนวนโครงการที่มีการเพิ่ม | จำนวนโครงการทั้งหมด(1+2+3+4) |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |  |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 3 | 17.65 | 12 | 88.24 | - | - | 2 | 11.76 | 10 | 100 | 27 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 2 | 66.67 | - | - | - | - | 1 | 33.33 | - | - | 3 |
| 3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 14 | 45.16 | - | - | - | - | 17 | 57.69 | - | - | 31 |
| 4.การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | - | - | - | - | - | - | 7 | 100.00 | - | - | 7 |

**ส่วนที่ 4**

**สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

**ส่วนที่ 4**

**สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

**1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยสรุปผลการพัฒนา ดังนี้

* 1. **ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์**

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกดำเนินการเองตามอำนาจหน้าที่ และโครงการที่เกิดจากปัญหาความต้องการของประชาชนที่เสนอผ่านแผนพัฒนาหมู่บ้านและนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกและโครงการที่หน่วยงานอื่นขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ

1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 121 โครงการ

สามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 15 โครงการ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการเนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ

 2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 7 โครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการเนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ

3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 98 โครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 11 โครงการ เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ การส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของกลุ่มสตรี การสนับสนุนให้การศึกษาแก่ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ การสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ปะสบภัยด้านต่างๆ เช่น การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 6 โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไม่ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์นี้ ในยุทธศาสตร์นี้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลปากแพรก เพื่อให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวมากขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

5)การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 10 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่คัดแยกขยะ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ

6)การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 34 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการ เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคคลากร และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อที่สามารถจัดเก็บรายได้มาพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ

**1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ**

 **1) การวัดผลเชิงปริมาณ** เป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับการวัดสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมและมีความชัดเจน แนวทางการพิจารณาตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนผลงานที่ทำสำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่กำหนดหรือปริมาณงานที่ทำได้ โดยสามารถสรุปรายละเอียดผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่กำหนด ดังนี้

 (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย

 1.โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 121 โครงการ

 2.นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.88 ของโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

 3.สามารถดำเนินการได้จริง 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.40 ของโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

 (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

1.โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 โครงการ

 2.นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

 3.สามารถดำเนินการได้จริง 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย

1.โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 98 โครงการ

 2.นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.63 ของโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

 3.สามารถดำเนินการได้จริง 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.22 ของโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย

1.โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 6 โครงการ

 2.นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - ของโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

 3.สามารถดำเนินการได้จริง - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - ของโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

1.โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 10 โครงการ

 2.นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

 3.สามารถดำเนินการได้จริง 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย

1.โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 34 โครงการ

 2.นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.35 ของโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

 3.สามารถดำเนินการได้จริง 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.76 ของโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

**2) การวัดผลเชิงคุณภาพ** เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดสิ่งที่ไม่เป็นค่าเชิงปริมาณ แต่จะเป็นการวัดที่เกี่ยวกับค่าเป้าหมายที่มีลักษณะเป็นการอธิบายถึงเกณฑ์การประเมินเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นนามธรรม และไม่สามารถนับเป็นจำนวนได้ชัดเจน แต่สามารถวัดเชิงปริมาณได้ โดยการสร้างเครื่องมือวัดเพื่อใช้วัดสิ่งที่เป็นนามธรรมเหล่านี้ เช่น การวัดความพึงพอใจ การวัดความสำเร็จของงานจากความถูกต้องของงาน ความเรียบร้อยของงานตรงตามมาตรฐานของงาน ดังนี้

 **การประเมินความพึงพอใจ**

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โดยกำหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยมีการประเมินดังนี้

1. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลปากแพรกในภาพรวม โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 66.17 ระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ 23.28 ระดับพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 10.55

1. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลปากแพรก เมื่อเปรียบจากผลการประเมินที่ได้ในแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่าทุกยุทธศาสตร์ประชาชนผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6-7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10

**1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย**

**ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมายผลผลิตของโครงการ**

1)เป้าหมายการให้ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ก่อสร้างถนน บำรุงรักษาถนน ก่อสร้างสะพาน ก่อสร้างระบบประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งโครงการต่างๆสามารถแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งให้มีศักยภาพในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในการใช้งาน การเดินทาง การขนส่งสินค้าทางการเกษตร ของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

 2) เป้าหมายให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง ราคาพืชผลทางการเกษตรไม่ตกต่ำ ผลผลิตออกมาสู่ตลาดมีตลาดรองรับ

3) เป้าหมายการให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือทุกครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มีภารกิจหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัยต่างๆเช่น การเกิดวาตภัย อัคคีภัย เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ

4) ส่งเสริมปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวซ้ำ

5) ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์การบริหารจัดการขยะโดยการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ เพื่อลดปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหางบประมาณในการนำขยะไปทิ้ง สนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้

6) มีการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้นการมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีการแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการคณะต่างๆ การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกกระบวนการ

**1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีกระบวนการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

1) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 202 โครงการ นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 56 โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ 24 โครงการ และสามารถดำเนินการได้จริง 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.84 ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น 4,0143,111 บาท

2) ผลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 9 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณที่ดีรับ 5,454,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 4,410,300 บาท

3) ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับ 3,311,000 บาท

**1.5 ความสำเร็จที่วัดได้**

 จากการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของยุทธศาสตร์ในภาพรวมมีการดำเนินการแล้วเสร็จ ประมาณร้อยละ 55.17 ของโครงการที่ดำเนินการจริง มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วร้อยละ 73.35 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นโครงการที่ประชาชนมีความต้องการมากที่สุด มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 7.19 ของจำนวนโครงการทั้งหมด โครงการที่สำคัญในยุทธศาสตร์นี้ได้แก่ โครงการประเภทก่อสร้างถนน ก่อสร้างระบบประปา ซึ่งโครงการต่างๆสามารถแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งให้มีศักยภาพในการตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานและเกิดประโยชน์ในการเดินทาง ขนส่งสินค้าของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และได้ประโยชน์จากน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญเป็นลำดับที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการศึกษา ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ด้านกีฬา สำหรับการประเมินความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7-8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน แสดงว่าผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกประสบผลสำเร็จในระดับมาก

**2.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

ผลของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติที่ผ่านมา มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โดยมีองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

 **2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต**

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก 6 ด้าน โดยมีกิจกรรม/โครงการที่ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกดำเนินการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมากเป็นอันดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อันดับที่ 2 ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์อื่นๆที่เหลือมีการกระจายตัวของความต้องการใกล้เคียงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกได้มีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ นำมาจัดทำเป็นโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โดยสามารถสรุปประเด็นการรับทราบปัญหาและความต้องการ ดังนี้

1.ปัญหาการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

2.ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

3.ปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

4.ปัญหายาเสพติด

6.ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและขนส่ง

พืชผลทางการเกษตร

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกได้นำปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น ช่วยในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

**2.2 ข้อสังเกต**

1) โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่สามารถนำโครงการมาจัดทำ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้น้อย

 2) โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน ทำให้การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติไม่สัมฤทธิ์ผล

3) โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีบางโครงการไม่สามารถดำเนินการ

ได้

 4) การประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณบางโครงการไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

 5) มีการปรับลดงบประมาณบ่อยครั้ง

 6) ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน

**2.3 ข้อเสนอแนะ**

1) โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน

 2) ควรบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะโครงการที่สามารถนำไปดำเนินการได้จริง

3) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรสัมพันธ์กับงบประมาณของหน่วยงานเพื่อให้การนำ

แผนไปสู่การปฏิบัติสัมฤทธิ์ผล

4) ควรศึกษาตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ก่อนนำมา

บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

5) งบประมาณตามข้อบัญญัติฯควรประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ต้องการดำเนินการจริง

6) ชื่อโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะต้องถูกต้องตรงกับชื่อโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

7) ระยะเวลาดำเนินการกิจกรรม/โครงการควรเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

**2.4.ผลจากการพัฒนา**

จากการติดตามและประเมินผลการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเพื่อให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติมีความชัดเจน สามารถแสดงผลการพัฒนาในรูปเชิงสถิติ กราฟ และข้อมูลต่างๆได้ จึงได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 275 โครงการ นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 59 โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง 20 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 โครงการ ไม่ดำเนินการ 26 โครงการ โครงการที่ดำเนินการได้จริง คิดเป็นร้อยละ 68.97 ของจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 **2.5 ผลสรุปภาพรวม**

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จำนวน 6 ด้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรม/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

**1)ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6**

 **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

1. **ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

จำนวนโครงการทั้งหมด 121 โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ

 14.88 และไม่สามารถดำเนินการได้ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.65

 (1.1)โครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง 18 โครงการ ประกอบด้วย

 -ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00

-อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.67

(1.2)งบประมาณที่ได้รับ 8,963,200 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 1,337,800 บาท

(1.3)โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

 1.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำขาว(นายสาธร ใจเพียร) หมู่ที่ 10

**ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก** ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้

2.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโศก(นายอุดมพงศ์) หมู่ที่ 10

**ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก** ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้

(2)**ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ**

จำนวนโครงการทั้งหมด 3 โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ

66.67 และไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33

 (1.1)โครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง 2 โครงการ ประกอบด้วย

 -ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

-อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

(1.2)งบประมาณที่ได้รับ 180,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 35,636 บาท

(1.3)โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 โครงการ

1.โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี (สำนักปลัด)

**ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก** มีกำหนดจัดโครงการระหว่างเดือนพฤษภาคม-

กันยายน 2565 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

(3)**ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต**

จำนวนโครงการทั้งหมด 26 โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ

45.16 และไม่สามารถดำเนินการได้ 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.84

 (1.1)โครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง 26 โครงการ ประกอบด้วย

 -ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.85

-อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

(1.2)งบประมาณที่ได้รับ 30,214,911 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 22,727,397.26 บาท

(1.3)โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 15 โครงการ ดังนี้

1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร(สำนักปลัด)

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก มีกำหนดจัดโครงการระหว่างเดือนตุลาคม-

กันยายน 2565 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ(กองการศึกษาฯ)

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีกำหนดจัดโครงการระหว่างเดือนมกราคม 2565

ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

 3.โครงการจัดงานวันวิชาการ(กองการศึกษาฯ)

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีกำหนดจัดโครงการระหว่างเดือนมกราคม –

กันยายน 2565 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

 4.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์(กองการศึกษาฯ)

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีกำหนดจัดโครงการในเดือนเมษายน

2565 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

 5.โครงการเข้าวัดพัฒนาจิตใจเทศกาลเข้าพรรษา(กองการศึกษาฯ)

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีกำหนดจัดโครงการในเดือนสิงหาคม-กันยายน

2565 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

6.โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น(กองการศึกษาฯ)

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก มีกำหนดจัดโครงการในเดือนกรกฏาคม

2565 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

 7.โครงการร่วมจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์(กองการศึกษาฯ)

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก มีกำหนดจัดโครงการในเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม

2565 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

8.โครงการจัดส่งนักกีฬา(นักเรียน)เข้าร่วมจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์(กอง

การศึกษาฯ)

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก มีกำหนดจัดโครงการในเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม

2565 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

9.โครงการจัดส่งนักกีฬา(ประชาชน)เข้าร่วมจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์(สำนัก

ปลัด)

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก มีกำหนดจัดโครงการในเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม

2565 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

10.โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติดตำบลปากแพรก

(กองการศึกษาฯ)

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก มีกำหนดจัดโครงการในเดือนมิถุนายน-กันยายน

2565 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

 11.โครงการกิจกรรม 5 ส.(สำนักปลัด)

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก มีกำหนดจัดโครงการในเดือนเมษายน

2565 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

12.โครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคติดต่อ(สำนักปลัด)

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก มีกำหนดจัดโครงการในเดือนตุลาคม-กันยายน

2565 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

13.โครงการอบรมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)(สำนักปลัด)

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก มีกำหนดจัดโครงการในเดือนมกราคม-กันยายน

2565 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

 14.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(สำนักปลัด)

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก มีกำหนดจัดโครงการในเดือนมกราคม-กันยายน

2565 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

15.โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร(สำนักปลัด)

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก มีกำหนดจัดโครงการในเดือนมกราคม-กันยายน

2565 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

 **(4)** **ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

จำนวนโครงการทั้งหมด - โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง - โครงการ คิดเป็นร้อยละ

- และไม่สามารถดำเนินการได้ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

 (1.1)โครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง - โครงการ ประกอบด้วย

 -ดำเนินการแล้วเสร็จ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

-อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

(1.2)งบประมาณที่ได้รับ - บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท

(1.3)โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน - โครงการ

**(5)** **ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

จำนวนโครงการทั้งหมด 2 โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ

100.00 และไม่สามารถดำเนินการได้ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

 (1.1)โครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง - โครงการ ประกอบด้วย

 -ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

-อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

(1.2)งบประมาณที่ได้รับ 180,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 35,636 บาท

(1.3)โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน - โครงการ

**(6)** **ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

จำนวนโครงการทั้งหมด 11 โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ

50.00 และไม่สามารถดำเนินการได้ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00

 (1.1)โครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง 4 โครงการ ประกอบด้วย

 -ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00

-อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

(1.2)งบประมาณที่ได้รับ 600,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 210,690.20 บาท

(1.3)โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 7 โครงการ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา(สำนัก

ปลัด)

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก มีกำหนดจัดโครงการในเดือนเมษายน-สิงหาคม

2565 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

 2.โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรต่างๆ(สำนักปลัด)

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก มีกำหนดจัดโครงการในเดือนเมษายน-กันยายน

2565 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

 3.โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์(สำนักปลัด)

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก มีกำหนดจัดโครงการในเดือนเมษายน-สิงหาคม

2565 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

 4.โครงการส่งเสริมความปรองดองสมาณณันฑ์(สำนักปลัด)

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก มีกำหนดจัดโครงการในเดือนเมษายน-สิงหาคม

2565 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

 5.โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ(สำนักปลัด)

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก มีกำหนดจัดโครงการในเดือนตุลาคม 2564 -สิงหาคม

2565 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

 6.โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(สำนักปลัด)

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก มีกำหนดจัดโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคม

2565 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

 7.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มสตรีและให้ความรู้สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัวตำบลปากแพรกประจำปี 2564(สำนักปลัด)

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก มีกำหนดจัดโครงการในเดือนเมษายน

2565 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

**2)ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ งบประมาณที่ได้รับ 3,311,000 บาท

**3.ผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก**

ผลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 9 โครงการ เบิกจ่าย จำนวน 7 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 5,454,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 4,828,300 บาท

**4.ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม**

ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชาชนผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกในภาพรวม โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 66.17 ระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ 23.28

ระดับพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 10.55

 สรุปประชาชนผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก มากกว่าร้อยละ 66.17 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

 **5.ความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละรายยุทธศาสตร์**

 **(1)ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** ประชาชนผู้เกี่ยวข้องความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มากที่สุด คือ หัวข้อที่ 8 ประโยชน์ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนน 8.88. คะแนน และน้อยที่สุดคือ หัวข้อที่ 6 การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนน 7.19 คะแนน

 สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตารางหน้า 49

**(2)ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** ประชาชนผู้เกี่ยวข้องความพึงพอใจต่อผลการ

ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มากที่สุด คือ หัวข้อที่ 8 ประโยชน์ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนน 7.75 คะแนน และน้อยที่สุดคือ หัวข้อที่ 4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนน 7.04 คะแนน

 สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.04 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตารางหน้า 51

 **(3)ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต** ประชาชนผู้เกี่ยวข้องความพึงพอใจต่อผล

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มากที่สุด คือ หัวข้อที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนน 8.81 คะแนน และน้อยที่สุดคือ หัวข้อที่ 6 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนน 6.63 คะแนน

 สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตารางหน้า 53

**(4)ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว** ประชาชนผู้เกี่ยวข้องความพึงพอใจต่อผลการ

ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มากที่สุด คือ หัวข้อที่ 1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนน 6.50 คะแนน และน้อยที่สุดคือ หัวข้อที่ 5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนน 5.19 คะแนน

 สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตารางหน้า 55

**(5)ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** ประชาชนผู้เกี่ยวข้องความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มากที่สุด คือ หัวข้อที่ 5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนน 7.17 คะแนน และน้อยที่สุดคือ หัวข้อที่ 7 การดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ได้คะแนน 6.00 คะแนน

 สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตารางหน้า 57

**(6)ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี** ประชาชนผู้เกี่ยวข้องความ

พึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มากที่สุด คือ หัวข้อที่ 1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนน 7.19 คะแนน และน้อยที่สุดคือ หัวข้อที่ 6 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ได้คะแนน 6.00 คะแนน

 สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตารางหน้า 59

**ภาคผนวก**

1.แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

2.คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. **เพศ** (1) ชาย (2) หญิง
2. **อายุ**  (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) อายุ 20-30 ปี (3) อายุ 31-40 ปี

(4) อายุ 41-50 ปี (5) อายุ 51-60 ปี (6) อายุ มากกว่า 6

**3.** **การศึกษา** (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษา (3) อนุปริญญา

(4) ปริญญาตรี (4) สูงกว่าปริญญาตรี (6) อื่นๆ

**4.อาชีพ** (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (4) รับจ้าง (5) นักเรียน/นักศึกษา (6) เกษตรกร (7) อื่นๆ(ระบุ)....................................................................................

**ส่วนที่ 2** : ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย (✓) ในช่องที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็น

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **ระดับความพึงพอใจ** |
| พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |  |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| 8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |
| 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |

แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**ยุทธศาสตร์....การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1.เพศ** ( ) ชาย ( ) หญิง

**2.อายุ**  ( ) ต่ำกว่า 20 ปี ( ) อายุ 20-30 ปี ( ) อายุ 31-40 ปี

( ) อายุ 41-50 ปี ( ) อายุ 51-60 ปี ( ) อายุ มากกว่า 6

**3.** **การศึกษา** ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษา ( ) อนุปริญญา

( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่นๆ

**4.อาชีพ** ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน/นักศึกษา ( ) เกษตรกร ( ) อื่นๆ(ระบุ)....................................................................................

**ส่วนที่ 2** : ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**5**.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านใด

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **คะแนน****(10 คะแนน)** |
|  |  |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |
| 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **คะแนน****(10 คะแนน)** |
|  |  |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |
| 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **คะแนน****(10 คะแนน)** |
|  |  |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |
| 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **คะแนน****(10 คะแนน)** |
|  |  |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |
| 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **คะแนน****(10 คะแนน)** |
|  |  |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |
| 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **คะแนน****(10 คะแนน)** |
|  |  |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |
| 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |